ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ШКОЛА ГРАДАНСТВЕННОСИ»

МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного

профиля» г. Перми 2010-2015 гг.

- РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 2005 – 2010

  - Основные результаты реализации Программы развития школы 2005-2010гг.

- КОНЦЕНЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми «Школа гражданственности» 2010-2015

  - Нормативно-правовая база реализации Программы развития

  - Миссия и философия школы

  - Условия реализации Программы развития

  - Цели и задачи Программы развития

  - Ожидаемые результаты

  - Основные направления Программы развития

III. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ШКОЛА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ» (НАПРАВЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ)

I. реализация программы развития школы на 2005 - 2010

МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г.Перми находится в постоянном инновационном развитии. В 2005г. была принята Программа развития школы 2005-10,которая была успешно реализована

Результативность деятельности школы за 2005-2011 годы реализации Программы развития

2005г. – победитель краевого конкурса школьных социальных и культурных проектов с участием учащихся, родителей и учителей. Проект «Встреча друзей»;

2005г. – лауреат городского смотра-конкурса молодёжного самоуправления в номинации «Молодёжные инициативы»;

2005г. - победитель конкурса социально значимых проектов Ленинского района г. Перми (проект «Школа гражданина»);

2005-06гг. – муниципальная экспериментальная педагогическая площадка по теме «Создание механизмов общественно-государственного управления в школе и партнерства с другими социальными институтами»;

2006г. – лауреат регионального конкурса детских социальных проектов «Родина моя – мой Пермский край», проект «Центр правовой информации»;

2006г. – лауреат регионального конкурса молодёжных СМИ «Точка опоры»;

2007г. – победитель конкурса Департамента образования г. Перми среди общеобразовательных учреждений на присвоение статуса Центра инновационного опыта по теме «Школа гражданственности», реализован проект «Изучение модели гражданского образования в школах г. Перми»

2007г. – школа вошла в Университетский округ Пермского государственного университета.

2007г. - Управляющий совет школы №2 является победителем краевого конкурса «Попечитель образования 2007» в номинации «Лучший Управляющий совет».

2007-2009 г. Центр инновационного опыта «Школа гражданственности»

2009-2010 г. Экспериментально-педагогическая площадка по теме «Создание

механизма общественно-государственного управления в школе и партнерство с другими

социальными институтами»

2010-2011 г. Инновационная площадка «Школа – социокультурный центр»

II. Программа развития МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми «Школа гражданственности» 2008-2010

Нормативно-правовая база Программы развития

«Школа гражданственности»

- Конституция Российской Федерации;

- Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989 г;

- Закон РФ «Об образовании»

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020г.г.»

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.;

- Комплексный проект модернизации образования;

- Программа перехода к профильному образованию в г. Перми.;

- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми.

Миссия и философия школы

Миссия школы - воспитание гражданина школы, гражданина Перми, гражданина России; развитие воспитательной и образовательной системы, обеспечивающей образование повышенного уровня в соответствии с представлениями о новом качестве образования, отвечающем динамике общественного развития и современным требованиям к личности выпускника школы.

Философия школы: главная ценность школы – это ее ученики, воспитанию которых служат сформированные в школе духовные и гражданские ценности и традиции,  основанные на принципах гуманизма. Главный девиз школы – Школа добра, гуманности и гражданственности.

Условия реализации Программы развития

Условия реализации Программы развития «Школа гражданственности»  МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г.Перми обладают высокой конкурентоспособностью. Данными условиями являются: кадры, образовательная программа школы и доступность качественного образования, материально-техническая база,  территориальное положение, информационные и финансовые ресурсы.

Педагогические кадры

Педагогические кадры составляют главный капитал школы.  В школе создана и успешно функционирует Служба управления персоналом, целью которой является выработка гибкой кадровой политики и разработка технологий создания единого сплоченного коллектива профессионалов и творцов.

Коллектив педагогов обладает такими качествами, как: интеллигентность, дружелюбность, сплоченность, преданность идеям школы.

Кадровая политика направлена на развитие новых профессиональных качеств:

- инновационная мобильность;

- готовность к постоянному профессиональному росту;

- ответственность за результат деятельности;

- самоорганизация.

В школе работает высокопрофессиональный коллектив: 74 педагога. Характеристиками педагогического коллектива являются следующие:

- образовательный уровень педагогов: 97% учителей имеют высшее образование, 3%  - среднее специальное;

- квалификация: 34,1% педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию, 34,6% - на первую, 9,8% - на вторую;

- 13 человек  (18,5 %) награждены отраслевыми наградами;

- 9 педагога являются победителями национального конкурса «Лучшие педагоги России»;

- педагоги школы являются постоянными участниками и победителями профессионального конкурса «Учитель года» в номинациях «Лидер образования», «Учитель. Высшая лига», «Педагог-организатор физкультурно-массовой работы», «Педагог дополнительного образования». Общее количество победителей – призеров различных этапов конкурса составляет 16 человек.

Образовательный процесс и обеспечение доступности качественного образования

В образовательном процессе полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает вхождение учащихся в общее образовательное пространство РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования.

Прием в школу осуществляется на основе законодательства РФ, в том числе, закона РФ «Об образовании», типового положения об общеобразовательном учреждении в РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пермского края, решений органов управления образования всех уровней, договора с Учредителем, пункта Устава 1.10 школы, локальных актов школы.

Материально-техническая база

Материально-техническая база представляет особую гордость школы. В школе создана модель обустройства жизненного пространства школьников. Гостей школы поражает эксклюзивность оформления каждого уголка школы, ее неповторимое лицо, индивидуальность, единство цвета, стилевых приемов. Учебные кабинеты и помещения школы оборудованы в соответствии с современными требованиями.

Уникальными достопримечательностями школы являются:

Актовый зал «Музы и Боги», Малый концертный зал «Дебют», Танцевальный зал «Бегущая по волнам», Литературная гостиная «В гостях у Пушкина», Музей детской книги Прикамья им. Л. Давыдычева (в основе экспозиции музея - архив семьи знаменитого пермского писателя), кабинет литературы «Серебряный век», столовая, интеллектуальное кафе «Иван Семенов» (по мотивам культового фильма «Приключения Ивана Семенова, второклассника и второгодника»), в создании которого принимали участие главный режиссёр фильма Константин Березовский и исполнитель главной роли Владимир Воробей.

Кроме того, в школе оборудованы: библиотека с помещением для хранения фонда и читальным залом, дизайн-студия, радиорубка, вестибюль с телевизионным табло, медицинский кабинет, стоматологический кабинет, спортивный зал, тренажерный зал, летняя спортивная площадка. В школе функционируют два центра: Центр гражданского и правового образования школьников и Центр информационных технологий с конференц-залом.

Территориальное положение

Территориальное положение является неоспоримым преимуществом школы: она находится в административно- культурном центре г. Перми. Близость транспортных развязок, учреждений культуры и образования позволяет школе органично входить в культурно-образовательное пространство г. Перми и развивать сотрудничество со следующими учреждениями:  Выставочный зал Пермского государственного краеведческого музея,   Областная детская библиотека им. Л.Кузьмина, Пермский государственный краеведческий музей,  Пермская государственная художественная галерея, Пермский театр оперы и балета им. П.И.Чайковского, Органный зал Пермской филармонии.

Информационные ресурсы

В школе создан Центр информационных технологий, включающий в себя три компьютерных класса (два стационарных и один мобильный), конференц-зал, медиатеку, библиотеку, школьный сайт и школьный форум.

Цели и задачи Программы развития «Школа гражданственности»

Стратегическая цель - главной стратегической целью развития школы является сохранение культивируемой школой образовательной системы, обеспечивающей гуманитарное образование повышенного уровня в соответствии с представлениями о новом качестве образования, отвечающем динамике общественного развития и современным требованиям личности выпускника школы.

Реализации данной цели подлежат следующие задачи:

- Обновление содержания и повышение качества образования;

- Обеспечение условий для сохранения  и укрепления здоровья учащихся;

- Создание системы современной гражданской социализации ученика;

- Развитие внутришкольных и внешних горизонтальных связей школы с обществом, направление на открытость и социальное партнерство школы;

- Выявление точек роста школьного сообщества, поиск инициатив внутри этого сообщества и дальнейшая его интеграция вокруг этих проблем;

- Создание и совершенствование нормативно-правовой базы деятельности школы (примирительная комиссия, положение о конкурсе социальных инициатив);

- Расширение общественного управления школой через социальное партнёрство и формирование школьного сообщества;

- Развитие инициатив педагогов, поддержка кадрового потенциала школы;

- Интеграция основного и дополнительного образования вокруг проблемы гражданского образования.

Ожидаемые результаты

- Обеспечение конституционного права граждан на получение образования в соответствии с действующим законодательством;

- Обновление содержания образования, обеспечивающее достижения социальной компетентности учащихся как гарантии их социальной защищённости и конкурентоспособности в современном мире;

- Развитие личностной инициативы и гражданской ответственности учащихся;

- Совершенствование кадровой политики, рост профессионализма;

- Создание эффективной воспитательной системы «Я – гражданин школы, гражданин Перми, гражданин России»;

- Создание комфортной здоровьесберегающей среды;

- Рост эффективности деятельности школьной структуры государственно-общественного управления;

- Комплексное использование новых образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий;

- Укрепление системы безопасности участников образовательного процесса.

Направления Программы развития «Школа гражданственности»

Достижение стратегической цели и решение задач Программы развития обеспечивается путем реализации системных мероприятий, структурированных по основным направлениям деятельности

  - Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности школы

Факторы, определяющие необходимость развития нормативно правовой базы деятельности школы:

- Принят новый Закон РФ «Об образовании»;

- Принята Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020г.г;

В связи с этим можно выделить две главные задачи в развитии нормативно-правовой базы деятельности школы:

- Приведение её в соответствии с федеральной, региональной и городской законодательной базой;

- Отражение в нормативно-правовой базе деятельности школы главных направлений в развитии отрасли образования России, региона, города Перми.

- Совершенствование качества образования

Факторы, определяющие важность повышения качества образования:

- Комплексная программа модернизации образования определяет качество образования как удовлетворение актуальных и перспективных запросов и потребностей личности, общества, государства, включая социальную мобильность, профессиональную и жизненную успешность, физическое, психическое и нравственное здоровье граждан;

- Обозначен приоритет профильной школы;

- Разработаны стандарты второго поколения, ориентированные на компетентностный подход.

Основные задачи совершенствования качества образования:

- Совершенствование системы оценивания результатов образовательного процесса в соответствии с требованиями внешнего мониторинга;

- Интеграция базового школьного образования и дополнительного образования учащихся;

- Повышение эффективности применения современных образовательных технологий, в т.ч. ИКТ.

- Расширение общественного управления школой через социальное партнёрство и формирование школьного сообщества;

Факторы, определяющие необходимость расширения общественного управления школой через социальное партнёрство и развитие школьного сообщества.

- Пермский край включен в проект Комплексной модернизации образования (КПМО), предполагающий включенность в управление школой родителей и социальных партнеров;

- Рост автономии школы, делегирование прав на распределение бюджета и управление ресурсами;

- В школе №2 произошло становление института Управляющего совета, как формы участия школьной общественности в управлении образовательным учреждением;

- Во внутришкольной политике важным является достижение общественного консенсуса всех участников образовательного процесса – учащихся, родителей и педагогов.

Основные задачи расширения общественного управления школой через социальное партнёрство и развитие школьного сообщества:

- Развитие деятельности Управляющего совета;

- Активизация совместной деятельности школы и обобщённого потребителя (родителей, представителей местной общественности, социальных партнеров);

- Повышение эффективности деятельности школьного сообщества;

- Рост авторитета школы как социокультурного центра.

- Развитие инициатив педагогов, поддержка кадрового потенциала школы;

Факторы, определяющие необходимость развития инициатив педагогов, поддержка кадрового потенциала школы:

- Реформирование школы не может проходить без педагогической общественности;

- Педагогические кадры обладают большим интеллектуальным потенциалом, который может стать основой для развития школьного сообщества;

- В педагогическом коллективе есть готовность к развитию творческого потенциала.

Основные задачи развития инициатив педагогов, поддержка кадрового потенциала школы:

- Повышение эффективности реализации программы «Педагогические звезды»;

- Создание системы профессиональной, общественной и творческой активности педагогов;

- Укрепление профессионального  и социального статуса и авторитета.

5. Развитие демократического уклада школы – основы воспитания гражданина школы, гражданина Перми, гражданина России

Факторы, определяющие важность развития демократических отношений в образовании:

- Государственная политика обозначает приоритет воспитания над обучением;

- Воспитание способствует становлению нравственных идеалов и ценностей, направленных на развитие индивидуальности человека;

- Современное общество диктует особые требования к социализации личности;

- Гражданин России рождается в атмосфере гражданско-правового воспитания в школе.

Основные задачи совершенствования качества образования, через развитие демократических отношений в образовании:

- Повышение эффективности деятельности органов школьного самоуправления;

- Усиление эффективности воспитательной системы школы;

- Закрепление школьных правотворческих норм в реальной деятельности школьного сообщества.

##### Системные мероприятия, направленные на развитие школы

- Нормативно-правовая база деятельности школы

| № | Направление | Планируемые результаты | ###### Сроки | Критерии результативности и оценочные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, принятие и интеграция в систему школьных норм локальных актов, необходимых для развития демократического уклада школы | Положение о примирительной комиссии; Положение об уполномоченном по правам участников образовательного процесса; Положение о школьном конкурсе социальных инициатив. | 2010-2012 г.г. | - Знание норм участниками образовательного процесса, умение ими пользоваться - Положительная динамика участников конкурсов социальных инициатив - Положительные результаты мониторинга взаимоотношений участников образовательного процесса | Управляющий совет Совет старшеклассников |
| 2. | Доработка Положения о школьных институтах общественного участия в управлении образовательным учреждением | Укрепление позиций школьных институтов: - Управляющего Совета; - Школьного парламента; - Совета старшеклассников; - Совета учителей школы. Повышение их значимости в школьном сообществе. | 2010-2015 г.г. | - Включённость учащихся, педагогов и родителей в принятие школьных норм. - Количество и эффективная значимость внесённых предложений в различные школьные нормы. | Управляющий совет Администрация школы Совет старшеклассников |
| 3. | Разработка Положения о стимулировании педагогов в соответствии с современными требованиями КПМО | Нормативное регулирование вопросов оплаты труда педагогов: стимулирующая часть; премирование. | 2010-2011 | - Повышение эффективности использования средств оплаты труда. - Повышение материальной заинтересованности в результатах своего труда | Управляющий совет |
| 4. | Соотнесение нормативной базы управленческой деятельности с конкретными проблемами в развитии школы. | Приведение учебно-методической документации в соответствие с целями программируемого результата развития. | постоянно | - Наличие лицензированных и сертифицированных программ обучения. - Количество авторских и авторизованных программ. - Система локальных актов - Наличие управленческого инструментария мониторинга соблюдения нормативно-правовой базы школы. | Администрация школы |

2.Совершенствование качества образования.

| № | Направление | Планируемые результаты | ###### Сроки | Критерии результативности и оценочные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усиление социально-гуманитарной ценностной составляющей общего образования. | - Углубление содержания образовательной области за счёт его концептуализации и усиления ценностно-смысловых аспектов | постоянно | - Выделение обязательной и вариативной части содержания образования с расширением последней. - Разработка системы спецкурсов. факультативов, практикумов и их программно-методическое обеспечение. | Администрация школы Научно-методический совет школы |
|  | Создание базы педагогических приемов их освоение | Поиск приемов педагогических техник, направленных на демократичные отношения между педагогом, учителем и родителем | постоянно | - Рост процента использования учителями педагогических приемов, которые способствуют демократизации отношений между участниками образовательного процесса и повышают качество образования | Служба управления персоналом |
|  | Информатизация учебного процесса | - Развитие локальной сети в школе как инструмента совместного использования ресурсов. - Создание банка мультимедийных средств и программное обеспечение, используемое в образовательном процессе. - Организация воспитательной работы с использованием ИКТ | постоянно | - Количество педагогов, использующих ИКТ в образовательном процессе. - Количество уроков, проведённых с использованием ИКТ. Количество педагогов, учителей родителей школы использующих ИКТ для активного взаимодействия в образовательном процессе.(сайт, Интернет, локальная сеть) | Руководитель центра медиа-технологий |
|  | Демократизация системы управления качеством образования | - Разработка новой системы контроля качества. | 2010-2012 | - Введение рейтинговых механизмов оценки знаний, - обсуждение критериев оценивания, - переход от основной оценки учителя к самооценке учеников - успешные результаты ЕГЭ, ЕМТ | Заместители директора Руководители школьных методических объединений |
|  |  | - Внедрение современных технологий, в т.ч.здоровье сберегающих и здоровьеформирующих | постоянно | - Повышение % использования в обучении методов направленных на компетентностное развитие ученика: метод проектов, проблемный метод, технологии педагогической поддержки, дискуссионные технологии - Стабильные показатели сохранности здоровья учащихся | Заместители директора Руководители школьных методических объединений |
|  |  | - Построение обучения на основе индивидуальных образовательных траекторий - Апробация проекта института тьюторства учителей | 2010-2011 | - 100% охват учащихся 10-11 классов индивидуальными образовательными программами - Наличие тьюторских программ и учителей владеющих опытом тьюторской деятельности | Администрация школы |
| 5. | Развитие научно-исследовательской, проектной деятельности учащихся | - Создание постоянно действующего активного Научного общества учащихся. Проведение плановых научных дебатов, семинаров, дискуссий - Взаимодействие с Университетским округом по вопросам участия в Школах юных - Создание новой системы подготовки к олимпиадам и конкурсам | постоянно | - Количество участников предметных олимпиад различного уровня. - Высокие показатели на творческих конкурсах и фестивалях. - Количество призовых мест, полученных учащимися школы в олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня. - Повышение престижности хорошей учебы и участия в олимпиадах и конкурсах | Заместитель директора по научно-методической работе |
| 6. | Интеграция основного и дополнительного образования вокруг проблемы гражданского образования. | - развитие системы дополнительного образования, - развитие системы внеклассной работы по предметам с применением различных форм - Разработка новых программ межпредметных курсов дополнительного образования, | постоянно | - Количество проведенных тематических предметных декад, дней наук, фестивалей, интеллектуальных марафонов, праздников). - Количество участников тематических мероприятий - Количество новых программ дополнительного образования | Научно-методический совет |

3. Расширение общественного управления школой через социальное партнёрство и развитие

школьного сообщества.

| № | Направление | Планируемые результаты | ###### Сроки | Критерии результативности и оценочные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурсов внутришкольных проектов | - Формирование опыта участия представителей школьного сообщества в написании и реализации проекта собственной инициативы - Создание проектов совместной деятельности всех участников образовательного процесса | постоянно | - Рост числа участников в школьных проектах среди учителей, родителей, учеников | Руководитель Центра граждановедческого образования школьников |
| 2. | Участие в городских и краевых конкурсах социальных проектов | - Привлечение средств муниципального и краевого бюджетов. |  | - Получение грантов, успешная реализация проектов - Определение ориентиров проектных линий | Управляющий Совет Руководители структурных подразделений школы |
| 3. | Создание системы обучения школьного актива | - Разработка программ обучения всех участников образовательного процесса - теории и практике гражданской активности (организация КТД, гражданские акции и т.д.) - возможности участия общественности в управлении образование; | постоянно | - Формирование работоспособной команды школьного актива. - Обеспечение непрерывности самообразования активистов школы (особенно родителей и учащихся, которые согласно организации учебного процесса, постоянно обновляются) | Заместитель директора по внеклассной работе Совет старшеклассников Управляющий совет |
| 4. | Партнерство с государственными структурами | Организация тесного взаимодействия со следующими государственными структурами - Уполномоченный по правам человека Пермского края (Марголина Т.И.) - Уполномоченный по правам ребенка Пермского края (Миков П.В.) - Пермская регистрационная палата, ЗАГС | постоянно | - Количество совместных акций - Количество учащихся, принимавших участие в совместных мероприятиях - Наличие единой программы мероприятий с органами власти - Отзывы детей о качестве совместных акций | Заместитель директора по внеклассной работе Совет старшеклассников Управляющий совет Руководители временных творческих групп |
|  | Развитие социального партнерства с предприятиями различных форм собственности | - Выстраивание проектных линий, в которых может принять спонсорское и благотворительное участие бизнес - Партнерство с некоммерческими организациями, предпринимателей (Гильдия добросовестных предприятий, ЛУКОЙЛ и др.) | постоянно | - Рост числа совместных с бизнесом проектов - Проведение мероприятий, в которых бизнес выступает основным партнером (Фестиваль «Молодежь за правовую культуру») | Управляющий совет Руководители структурных подразделений Администрация школы |
|  | Развитие связей школьных объединений с другими общественными объединениями на разных уровнях (городском, краевом, федеральном) | - Активное участие родителей в городском родительском собрании - Развитие отношений с волонтерскими организациями - Участие педагогов в городских, краевых, иных ассоциациях учителей |  | - Привлечение родителей школы как экспертов в городе и крае по проблеме развития Управляющих советов - Рост участия школьников и взрослых в различных гражданских волонтерских акциях | Руководители структурных подразделений школы Управляющий совет |
|  | Развитие межшкольных связей | - Участие в школьных проектах Университетского округа ПГНИУ, ПГПУ - Участие в межшкольных конкурсах |  | - Качественные изменения межшкольного взаимодействия всех участников образовательного процесса | Руководители структурных подразделений школы |
|  | Включение деятельности Музея детской книги Прикамья в Ассоциацию детских музеев России | - Выстраивание взаимодействия с другими детскими музеями |  | - Расширение ученического сообщества, занимающихся музейным делом - Налажены партнерские связи с музеями Прикамья и других городов России | Руководитель музея детской книги Прикамья |
|  | Тесное партнёрство семьи и школы. | - Вовлечённость родителей в различные формы деятельности школы. | постоянно | - Руководство родителями конкретных программ деятельности школы. - Мониторинг и диагностика взаимной ответственности родителей и педагогов в воспитании и детей. | Социальный педагог школы Руководитель Центра граждановедческого образования школьников |

4. Развитие инициатив педагогов, поддержка кадрового потенциала школы.

| № | Направление | Планируемые результаты |  | Критерии результативности и оценочные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация школьного конкурса учительских инициатив | Участие учителей в школьных конкурсах инициатив | постоянно | Развитие проектной культуры у учителя, которая будет использоваться в педагогической деятельности | Руководитель Центра граждановедческого образования школьников |
|  | Включение учителей в общественную деятельность вокруг развития школы и системы образования | - Деятельность учителей в предметных ассоциациях учителей, городских ЦИО, краевых проектах - Участие педагогов школы в конференциях, мастер-классах различных уровней - Участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства | постоянно | - Открытость педагогического коллектива инновационным процессам происходящим в образовании города, края, страны - Результативность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах и социальных проектах. - Количество проведенных учителями школы мастер-классов, публикаций, методических разработок | Служба управления персоналом |
|  | Программа «Педагогические звезды» | - Наставничество молодых педагогов - Внутришкольные конкурсы педагогов по Номинациям: «гражданская позиция», «открытие год», «лучший учитель школы», «лучший классный руководитель школы» | постоянно | - Рост числа молодых педагогов - Изменение гендерного состава педагогов - Обновляемость номинантов внутришкольных конкурсов профессионального мастерства | Служба управления персоналом Управляющий совет Руководители школьных методобъединений |
|  | Создание системы корпоративной культуры и корпоративного имиджа. | Укрепление статуса учителя в школьном сообществе авторитета педагогов в педагогическом сообществе. | постоянно | - Результаты анкет и соцопросов педагогов школы по удовлетворенности педагогов школы своей профессией - развитие школьного сообщества, взаимоотношений между родителями, учителями и учащимися | Управляющий совет Родительские комитеты классов Конференция родителей |
|  | Разработка материальных, моральных и социальных стимулов поощрения педагогов. | Создана понятная прозрачная система стимулирования педагогов | постоянно | - Учителя могут выстроить индивидуальную траекторию профессионального совершенствования. - Стабильность в обеспечении педагогическими кадрами. - Наличие высококвалифицированных педагогических кадров. | Научно-методический совет школы Администрация школы |

- Развитие демократического уклада школы – основы воспитания гражданина школы,

гражданина Перми, гражданина России  Система программных мероприятий

| № | Направление | Планируемые результаты | сроки | Критерии результативности и оценочные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие внутришкольных средств коммуникации | Журнал-альманах «Отражение» Газета «Движение» Радио ЛУЧ Школьная телестудия Сайт школы | постоянно | Рост количества газетных, журнальных статей, радио- и теле- передач, повышение их качественного уровня Использование школьных средств массовой коммуникации учащимися в решении своих задач | Совет старшеклассников Руководители структурных подразделений |
|  | Создание системы обучения школьного актива | Разработка программ обучения всех участников образовательного процесса - теории и практике гражданской активности (организация коллективного дела, гражданские акции и т.д.) - возможности участия общественности в управлении образованием; | 2010-2011 |  | Совет старшеклассников Управляющий совет |
|  | Правотворческая деятельность всех участников образовательного процесса к внутришкольным нормам | Развитие этических, правовых норм, сформировавшихся в школьном пространстве: - Кодекс чести учителя - Кодекс чести ученика - Устав школы | 2010-2011 | - Принятие качественных локальных актов - Количество разработанных совместно локальных актов и норм жизнедеятельности школьного сообщества - Эффективная практика реализации совместно разработанных норм | Совет старшеклассников Управляющий совет |
|  | Развитие институтов школьного самоуправления | - Содействие укреплению различных внутришкольных объединений, структурных подразделений школы | постоянно | - Рост числа участников различных школьных объединений (радио, газета, совет старшеклассников) - Качественное изменение сознание участников объединений, понимание ими своей роли в управлении и развитии школы. | Совет старшеклассников Управляющий совет |